## 操作流程
南通大学毕业设计（论文）管理系统操作流程
主要环节 | 时间安排 | 工作内容 |  |  | 工作角色
1.系统初始配置 | 第7(9)学期 （10月初） | 发布毕业设计（论文）前期工作通知；登陆系统，进行学校专业、班级、学生、指导教师数据导入，教学院长、教学秘书角色设置、初始管理-课题起讫日期设置、当前届设置、参数设置、各学院选题方式设置、截止日期设置-课题各个阶段的审核截止时间设置等。 |  |  | 系统管理员
2.制定工作计划和工作动员 | 第7(9)学期 （10月） | 学院根据学校通知要求，制定毕业设计（论文）工作计划，由教学秘书登陆系统在流程管理-工作计划上传，并进行系统教师、学生数据维护，专业负责人角色设置、教师所带学生数设置、各学院评分权重和评分项目设置、截止日期设置-本学院课题各个阶段的提交截止时间设置等。 |  |  | 教学秘书
|  | 学院进行指导教师及有关人员的思想动员；公布毕业设计（论文）工作要求及评分标准等。 |  |  | 学院
3.立题选题工作 | 第7(9)学期 （11月） | 学院发布选题通知，教学秘书账号登陆系统，点击左侧流程管理菜单栏-院内公告，发布通知公告。 |  |  | 教学秘书
|  | 1.指导教师申报盲选课题 | 2.指导教师申报指定课题 | 3.指导教师申报团队课题 | 指导教师
|  | 专业负责人审核 | 专业负责人审核 | --- | 专业负责人
|  | --- | --- | 教学院长审核，审核团队课题：如团队课题不符合要求需删除，教学院长审核不通过，再由指导教师进入团队课题进行删除。已审团队课题暂时不好删除。 | 教学院长
|  | 教学秘书发布课题 | --- |  | 教学秘书
|  | 学生选题 | --- |  | 学生
|  | 指导教师确认选题 | --- |  | 指导教师
|  | 专业负责人审核双选结果 | --- |  | 专业负责人
|  | 教学秘书发布选题结果 | 教学秘书发布选题结果 |  | 教学秘书
|  | 单篇课题修改：由指导教师进入特殊情况处理—点击已审课题修改，提出修改申请，专业负责人在特殊情况处理-审核教师修改课题,通过后生效。 |  | 已审团队课题修改由系统管理员特殊情况处理-团队课题调整解决。 | 指导教师
专业负责人
系统管理员
|  | 申请到校外做毕业设计（论文）的学生，在流程管理填写校外毕业设计（论文）申请书，经专业负责人审核、教学院长审核后通过。 |  |  | 学生
专业负责人
教学院长
4.下达任务书，并进行学生动员 | 第7(9)学期 （12月中上旬） | 指导教师登录系统流程管理-下达任务书，填写任务书或直接上传任务书文档，向学生下达任务书。 |  |  | 指导教师
|  | 专业负责人、教学院长审核任务书，通过后执行。 |  |  | 专业负责人
教学院长
5.下达外文翻译 | 第8(10)学期 第1周 | 任务书下达后，指导教师在流程管理中下达外文翻译原文，上传外文翻译原文，建议用PDF文档。 |  |  | 指导教师
|  | 学生在开题报告等材料信息-外文翻译查看、下载外文翻译原文并根据原文进行外文翻译并上传。 |  |  | 学生
|  | 学生外文翻译确定上传后经指导教师审核通过后完成。 |  |  | 指导教师
6. 指导记录 |  | 任务书下达完成后，学生登录系统流程管理填写周进展情况记录，由指导教师登录系统流程管理审核周进展通过后系统自动生成指导记录，在学生材料打印导出。指导记录每周1-2次，具体内容和要求由学院根据专业特点自行确定。 |  |  | 学生
指导教师
7.开题报告 | 第8(10)学期 第1—2周 | 各学院组织学生开题，并检查开题情况；开题完成后，学生登陆系统，点击左侧流程管理开题报告等材料信息，提交开题报告。 |  |  | 学生
|  | 指导教师审核开题报告。 |  |  | 指导教师
|  | 专业负责人审核开题报告。 |  |  | 专业负责人
|  | 教学院长审核开题报告，通过后生效。 |  |  | 教学院长
8.中期检查 | 第8(10)学期 第8—11周 | 学校发布学校毕业设计（论文）中期检查通知，各学院组织中期检查，指导教师登陆系统填写中期检查表。 |  |  | 指导教师
|  | 专业负责人审核通过后生效。 |  |  | 专业负责人
9.评阅毕业设计（论文） | 第8(10)学期 第12—14周 | 学校发布毕业设计（论文）后期工作通知，学院通知专业负责人登录系统流程管理-分配评阅教师。 |  |  | 专业负责人
|  | 学生登录系统提交毕业设计（论文）草稿，指导教师审阅论文草稿同时提交查重检测（此环节为可选）；论文修改完成并定稿后，学生提交毕业设计（论文）定稿，指导教师审阅论文定稿合格后提交查重检测，检测结果符合要求后审核评分，否则退回修改。 |  |  | 学生
指导教师
|  | 评阅教师登录系统流程管理-评阅教师录入进行论文评阅并评分。 |  |  | 评阅教师
10.答辩、毕设材料修改 | 第8(10)学期 第15—16周 | 学院成立专业答辩委员会，由教学秘书录入论文系统。系统新增答辩录入员角色设置，由专业负责人或者教学秘书在账号管理-答辩录入员添加。如答辩录入员由指导教师担任，无需再另外添加。 |  |  | 教学秘书
|  | 专业负责人进入系统管理答辩小组，答辩秘书由专业负责人在指导教师中选择，或者由专业负责人或者教学秘书在账号管理-答辩录入员添加并分配答辩小组，答辩小组分配学生可以在添加答辩组界面选择“引用评阅教师学生”或者答辩小组后期维护时选择学生。 |  |  | 专业负责人
|  | 答辩结束后由答辩录入员登录系统录入答辩成绩。 |  |  | 答辩录入员
|  | 答辩成绩录入后系统自动生成总评成绩，教学秘书在流程管理-成绩总评中发布成绩。 |  |  | 教学秘书
|  | 答辩后论文修改由学生在特殊情况处理-论文定稿修改提交修改好的论文，指导教师审核通过后更新到当前论文终稿； |  |  | 学生、指导教师
|  | 毕设材料修改流程：指导教师在特殊情况处理-毕设材料修改进行课题信息（立题卡）、任务书、开题报告、外文翻译、中期检查、论文定稿等，此环节无需审核。 |  |  | 指导教师
11.推优工作 | 第8(10)学期末 | 根据学校文件和通知要求推荐评选校级优秀毕业设计（论文）和优秀指导教师：
|  | 系统管理员登录系统流程管理进行推荐论文数和优秀指导教师数设置； |  |  | 系统管理员
|  | 学院确定拟推荐毕业设计（论文）和优秀指导教师，由教学秘书登录系统流程管理分别推荐优秀指导教师、推荐优秀论文、推荐团队优秀； |  |  | 教学秘书
|  | 指导教师登录系统流程管理进行优秀指导教师申请和优秀毕业设计（论文）评选表、优秀团队毕业设计（论文）评选表填写； |  |  | 指导教师
|  | 专业负责人填写意见； |  |  | 专业负责人
|  | 教学院长填写意见并排序； |  |  | 教学院长
|  | 学校填写意见、系统管理员审核并发布评优结果。 |  |  | 系统管理员
12.总结、归档 | 第8(10)学期末-下学期初 | 各学院总结毕业设计（论文）工作，并写出工作总结（成绩汇总、质量分析、选题分析报告），由教学秘书点击流程管理工作总结填写《毕业设计（论文）工作总结表》并在附件上传工作总结。 |  |  | 教学秘书
|  | 根据学校规定做好毕业设计（论文）所有材料的归档工作。系统管理员在系统初始管理点击往年数据归档。 |  |  | 系统管理员
注：关于上传文件大小，论文初稿、定稿不超过5M，论文附件材料不超过10M，其他文档不超过2M，如上传文件大小有特殊要求，请与学校管理员联系。